ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Державного

агентства резерву України

_____________ Лідія КАЗАСЬКА

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

ЗА 2021 РІК

РОЗДІЛ 1. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Форма завершення заходу | Відповідальний виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 6 |
| Пріоритет І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (ВИХОДЯЧИ З НАЯВНОГО ФІНАНСУВАННЯ) ПРОВЕДЕННЯ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНІВ ОСВІЖЕННЯ |
| ЗАВДАННЯ 1.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНУ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 1.1.1 | Контроль за поданням підприємствами та організаціями– зберігачами матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву, пропозицій до плану освіження матеріальних цінностей відповідно до наказу Держрезерву від 29.12.2017 № 290 | до 01 листопада | пропозиції | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконано: До підприємств та організацій – зберігачів матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву, направлено лист від 03.11.2021 №2702/0/4-21 про надання пропозицій до плану освіження матеріальних цінностей державного резерву у 2022 році |
| 1.1.2 | Опрацювання пропозицій, поданих підприємствами та організаціями–зберігачами матеріальних цінностей державного резерву | ІV квартал | проект плану освіження | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконано: Відділом зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів опрацьовано пропозиції до плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2022 рік, які надійшли від державних організацій та державних підприємств, що відносяться до сфери управління Держрезерву, у тому числі: 2 листа; 1 лист з грифом «Для службового користування»; - 9 листів з грифом «таємно» |
| 1.1.3 | Підготовка та подання до Мінекономіки плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2022 рік | ІV квартал | розпорядження Кабінету Міністрів України | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконано: Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України щодо освіження у 2022 році матеріальних цінностей державного резерву направлено до Мінекономіки листом від 14.12.2021 №134т (має гриф) |
| ЗАВДАННЯ 1.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ В ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ |
| 1.2.1 | Планування реалізації та закупівлі матеріальних цінностей державного резерву з урахуванням термінів зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку | протягом року | пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» | Виконувалося: Пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву продовольчої групи і промислової групи та нафтопродуктів надавались до Сектору проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей службовими записками від 05.01.2021 № 0.63/1-ДСК та № 0.63/2-ДСК відповідно. Пропозиції щодо внесення змін до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву надавались службовими записками: від 18.05.2021 №0.63/68 (консерви м’ясні); від 22.07.2021 №0.63/118 (пшениця); від 12.08.2021 №0.63/126 (консерви рибні); від 02.09.2021 №0.63/136 (паливо дизельне); від 08.09.2021 №0.63/142 (пшениця). від 25.11.2021 №0.63/185 (маски). від 24.12.2021 №0.63/220 (прод); від 24.12.2021 №0.63/221 (нафтопрод); від 24.12.2021 №0.63/222 (пром). від 24.12.2021 №0.63/223 (маски) |
| 1.2.2 | Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель | протягом року | заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в порядку освіження | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» | Виконувалося: У звітному періоді до Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей заявки на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель надавались службовими записками: від 18.05.2021 №0.63/69 (консерви м’ясні); від 12.08.2021 №0.63/128 (консерви рибні); від 06.09.2021 №0.63/140 (паливо дизельне); від 08.09.2021 №0.63/143 (пшениця 2 кл.); від 08.09.2021 №0.63/144 (пшениця 3 кл.); від 28.12.2021 №0.63/226 (маски) |
| 1.2.3 | Вжиття заходів щодо закладення матеріальних цінностей до державного резерву у порядку освіження | І квартал, протягом року | узагальнені пропозиції та сформований Річний план закупівель матеріальних цінностей у порядку освіження, зміни до нього | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» | Виконувалося: Річний план закупівель Держрезерву на 2021 рік своєчасно сформовано; протягом року за потреби вносилися зміни шляхом додавання окремих позицій, які планувалися до закупівлі, зокрема: консерви м’ясні, рибні, зерно, дизпаливо виходячи з наявних та очікуваних фінансових ресурсів. Відповідно до проведених торгів укладено договір від 22.01.2021 №юр-2/120-2021 про закупівлю 1500,0т олії соняшникової до державного резерву. Відповідно до наявних бюджетних асигнувань закладено 54% (809,807т). Відповідно до проведених торгів з переможцем ТОВ «ЕМІ ОН» укладено договір №юр-2/122-2021 від 13.04.2021 про закупівлю 600000ф.б. консервів м’ясних до державного резерву. Договір виконано в повному обсязі. Відповідно до проведених торгів з переможцем ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП» укладено договір від 29.09.2021 №юр-2/129-2021 та додаткову угоду до нього від 29.09.2021 №1 про закупівлю 1200000ф.б. консервів м’ясних до державного резерву. Договір виконано в повному обсязі |
| 1.2.4 | Супроводження проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву | протягом року | результати процедури закупівлі | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Супроводжувалися оголошені процедури відкритих торгів на закупівлю: олія соняшникова, консерви м’ясні (2 процедури), консерви рибні, дизпаливо, зерно. Укладено та виконано договори по закладенню до державного резерву олії соняшникової - 48 476, 66 тис. грн, консерви м’ясні. Яловичина - 46 080,00 тис. грн, консерви м’ясні. Свинина - 84 960,00 тис. грн. Оголошені процедури закупівлі консервів рибних, дизпалива та зерна не відбулися за відсутності учасників |
| 1.2.5 | Підготовка переліку матеріальних цінностей, що підлягають реалізації у порядку освіження | протягом року | перелік матеріальних цінностей | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: У звітному періоді до Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей переліки матеріальних цінностей, що підлягають реалізації у порядку освіження, надавались службовими записками: - від 06.01.2021 №0.63/3 (дизельне пальне); - від 02.04.2021 №0.63/44 (дизельне пальне); - від 01.07.2021 №0.63/99 (консерви м’ясні) |
| 1.2.6 | Направлення суб’єкту оціночної діяльності доручення щодо здійснення ним заходів з оцінки майна та надання Держрезерву звіту про оцінку майна або акта оцінки майна | протягом року | доручення | Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: У звітному періоді укладено договір № 187/юр-2021 від 22.01.2021 щодо надання послуг з незалежної оцінки з ТОВ «АДВАЙЗОРІ ТА РЕСЬОРЧ». Відділом моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей протягом року надавалися суб’єкту оціночної діяльності доручення щодо здійснення ним заходів з оцінки матеріальних цінностей державного резерву |
| 1.2.7 | Вжиття заходів щодо рецензування звіту про оцінку майна | протягом року | рецензія на звіт або акт | Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Протягом звітного періоду Відділом моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей опрацьовувалися отримані від суб’єкту оціночної діяльності звіти про оцінку майна та рецензії на звіт про оцінку майна та на виконання абзацу другого пункту 6 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078 (зі змінами) надавалися до Мінекономіки |
| 1.2.8 | Підготовка заявок на реалізацію матеріальних цінностей у порядку освіження | протягом року | заявка на реалізацію | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: У звітному періоді заявки на реалізацію матеріальних цінностей у порядку освіження надавались службовими записками: - від 16.01.2021 №0.63/4 (консерви м’ясні, рибні); - від 09.03.2021 №0.63/31 (цукор, дизельне пальне); - від 27.05.2021 №0.63/73 (консерви м’ясні, рибні); - від 29.09.2021 №0.63/154 (консерви м’ясні); Відповідно до проведених аукціонів укладено договори купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву та відпущено: від 22.03.2021 №юр-2в/239прод-2021 (29998ф.б. консервів рибних); від 22.03.2021 №юр-2в/240прод-2021 (57224ф.б. консервів рибних); від 09.04.2021 №юр-2в/241прод-2021 (720ф.б. консервів рибних); від 19.04.2021 №юр-2в/242пром-2021 (18000тонн палива дизельного); від 03.09.2021 №юр-2в/245прод-2021 (8095ф.б. консервів рибних); -від 17.12.2021 №юр-2в/246прод-2021 (1008ф.б. консервів м’ясних) |
| 1.2.9 | Здійснення заходів щодо проведення процедур реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження відповідно до діючих нормативно-правових актів | протягом року | підготовлені та проведені аукціони, кількість сформованих та реалізованих лотів з матеріальних цінностей державного резерву | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Заходи вживалися: Протягом 2021 року сформовано 38 лотів. Підготовлено та проведено 23 процедури реалізації за 74 лотами матеріальних цінностей державного резерву (консерви рибні, м’ясні, дизельне паливо, цукор), у тому числі за завчасно сформованими лотами наприкінці 2020 року. Результативні аукціон відбулися по 6 лотам (4 лоти - консерви рибні, 1 лот - паливо дизельне, 1 лот - консерви м'ясні) на суму - 214 928, 80 тис. грн з ПДВ. Ситуацію щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 № 102-р «Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву» та вжитих Держрезервом заходів відображено у квартальних звітах про виконання плану роботи Держрезерву. З метою врегулювання питань стосовно реалізації вищезазначеного розпорядження, проведено спільну з Міноборони нараду, що відбулася в Мінекономіки (Протокол від 20.12.2021 № 113 з визначенням подальших дій) |
| 1.2.10 | Супроводження процедур реалізації матеріальних цінностей | протягом року | результати процедури реалізації | Сектор забезпе чення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Здійснено заходи щодо проведення та супроводження аукціонів з реалізації: консерви рибні та м’ясні, паливо дизельне, цукор (74 лоти) |
| Пріоритет ІІ. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ |
| ЗАВДАННЯ 2.1 ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАМОВЛЕНЬ), ВИЗНАЧЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| 2.1.1 | Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання | протягом року | проекти нормативно-правових актів | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Держрезерв приймав участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проєктів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання. Опрацьовано та погоджено із зауваженнями проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 438-р», розроблений Міністерством охорони здоров’я України. Рішенням Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 817-р «Про відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву». Погоджено без зауважень проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок підготовки території держави до оборони», надісланий листом Міністерства оборони України |
| 2.1.2 | Опрацювання та погодження розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури та аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Держрезервом здійснювалися заходи щодо опрацювання та погодження розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проєктів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури і обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 1043-0039. Мінекономіки погодило позицію Держрезерву щодо погодження із зауваженнями шести проєтів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо визначення номенклатури і обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, Херсонською, Тернопільською, Черкаською ОДА, Київською міською державною адміністрацією, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Погоджено без зауважень проєти розпоряджень Уряду «Про скасування номенклатури і норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного в структурних підрозділах ВАТ «Укртелеком» та «Про затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного на підприємствах, які Міністерством інфраструктури залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період». Також: проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, затвердження номенклатури і норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного на підприємствах Миколаївської області»; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження номенклатури і норм накопичення, розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного на підприємствах, які залучаються Херсонською обласною державною адміністрацією до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період»; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування завдання з накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що створюється на базах спеціального медичного постачання для закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, які визначені виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень); проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування завдань із створення невоєнізованих формувань медичної служби Цивільної оборони, встановлених МОЗ, скасування завдань з накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву»; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження номенклатури і норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, який створюється в казенному науково-виробничому об’єднанні «Форт» Міністерства внутрішнішніх Справ»; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного у Концерні радіомовлення, радіозв’язку та телебачення» |
| 2.1.3 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, або які ліквідуються | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Робота велась: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.20221 № 1526 «Про затвердження Порядку розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які знаходяться на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, або які ліквідуються», Держрезервом розроблено та Мінекономіки погоджено без зауважень проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України: «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного у Публічному акціонерному товаристві «Азовські мастила і оливи»; «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного у державному підприємстві «Київська військово-картографічна фабрика» |
| ЗАВДАННЯ 2.2 РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЇХ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| 2.2.1 | Участь у розробці Порядку утилізації та списання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зіпсовані, втратили свої властивості і не придатні до використання | протягом року | проект Порядку | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Робота велась: Держрезервом подано на розгляд до Мінекономіки проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний матеріальний резерв» щодо врегулювання відпуску матеріальних цінностей з державного (у тому числі мобілізаційного) резерву у порядку списання та пропозиції щодо внесення змін до пункту 34 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078 |
| 2.2.2 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення, з подальшою їх утилізацією | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву | Робота велась: Держрезервом опрацьовувалося питання щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву медичного призначення, термін придатності яких закінчився. Листом № 584/0/4-21 від 10.03.2021 направлено звернення до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо здійснення відбору проб (зразків) матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні АТ Київмедпрепарат» з метою випробування їх в акредитованій випробувальній лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ (ТУ) та визначення можливості використання за призначенням. Спільно з МОЗ та АТ «Укрзалізниця» опрацьовувалося питання щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву медичного призначення, термін придатності яких закінчився. З метою врегулювання порушених Міноборони проблемних питань, зокрема у частині, що стосується списання заборонених до використання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, представники Держрезерву, Міноборони, СБУ прийняли участь у нараді, що відбулася в Мінекономіки. За результатами наради було ухвалено рішення щодо необхідності проведення інвентаризації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються військовими частинами Збройних Сил України. Для підготовки пропозицій щодо списання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення, з подальшою їх утилізацією, відповідно до висновків актів постійно-технічних комісій, створених на підприємствах ДК «Укроборонпром», у військових частинах Збройних Сил України та регіональних базах спеціального медичного постачання, Держрезервом здійснювався аналіз якісного стану, строків зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення. Стосовно вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я медичним киснем для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу, Держрезервом підготовлено інформацію щодо кількості розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на базах спецмедпостачання обласних державних адміністрацій та листом від 02.11.2021 № 2693/0/4-21 направлено до Державної служби України з питань праці. При цьому, розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відпуск розброньованих матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву» (лист від 09.11.20221 №2752/0/4-21) |
| 2.2.3 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання матеріальних цінностей державного резерву, термін зберігання яких закінчився | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Робота велась: 1.Держрезерв листом від 16.03.2021 №675/0/4-21 направив до Мінекономіки проєкт постанови Верховної Ради України «Про погодження рішення Кабінету Міністрів України про списання матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву з подальшою їх переробкою» (ЦУКОР) для подання на розгляд до КМУ. 2.Держрезерв листом від 23.02.2021 №441/0/4-21 направив до Мінекономіки проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх переробкою» (М’ЯСО) для подання на розгляд КМУ. 3.Держрезерв листом від 02.02.2021 №271/0/4-21 надав до Мінекономіки проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх переробкою» (КОНСЕРВИ РИБНІ) для подання на розгляд КМУ. 4.Держрезерв листом від 02.02.2021 №262/0/4-21 надав до Мінекономіки проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх переробкою» (ЧАЙ) для подання на розгляд КМУ. 5.Держрезервом було підготовлено проєкт постанови Верховної Ради України «Про погодження рішення Кабінету Міністрів України про списання матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву з подальшою їх переробкою» (ОЛІЯ). Проєкт погодили Мінцифри (вх.№859/0/1-21 від 11.02.2021), Держпродспоживслужба (вх.№1449/0/1-21 від 16.03.2021). Мінфін листом (вх.№2122/0/1-21 від 22.04.2021) надав висновки про розгляд проєктів розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву з подальшою їх переробкою» (ОЛІЯ) та постанови Верховної Ради України «Про погодження рішення Кабінету Міністрів України про списання матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву з подальшою їх переробкою» (ОЛІЯ), погоджено із зауваженнями. 6.Мінекономіки листом №2715-10/23056-03 від 16.04.2021 (вх.№2024/0/1-21 від 16.04.2021) надав рішення Уряду про доопрацювання проєктів щодо списання консервів рибних та м’яса. Після внесення змін до Закону України «Про державний матеріальний резерв», якими пропонується передбачити можливість списання запасів державного матеріального резерву, у зв’язку із втратою якісних характеристик та/або закінченням строку придатності, з подальшою їх переробкою або утилізацією, Держрезервом буде розроблено та надано до Мінекономіки відповідні проєкти розпоряджень |
| ЗАВДАННЯ 2.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗБРОНЬОВАНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ |
| 2.3.1 | Аналіз якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх реалізації | протягом року | план реалізації розброньованих матеріальних цінностей, заявки для реалізації | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Робота велась: З метою проведення аналізу якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовки пропозицій щодо обсягів їх реалізації, за участю представників Держрезерву проведено інвентаризацію матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 28 БСМП, 16 військових частинах та 6 підприємствах-відповідальних зберігачах, в тому числі підприємствах системи державного резерву. Також, аналіз якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву здійснювався відповідно до висновків актів постійно-технічних комісій, створених на підприємствах-відповідальних зберігачах та надавалися пропозиції щодо їх реалізації |
| 2.3.2 | Підготовка та супроводження процедур реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до діючих нормативно-правових актів | протягом року | підготовлені та проведені аукціони, кількість сформованих та реалізованих лотів з матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей | Виконувалося: Сформовано 4 лоти для реалізації шляхом проведення аукціону. Підготовлено та проведено 11 процедур реалізації за 5 лотами розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, у тому числі за завчасно сформованими у попередньому році лотами. Результативні аукціони відбулися по 3 лотам матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на суму 894,00 тис. грн з ПДВ |
| ЗАВДАННЯ 2.4. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У Т.Ч. НЕЗНИЖУВАНОГО ЗАПАСУ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ |
| 2.4.1 | Опрацювання пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та визначення норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу | І квартал | узагальнені пропозиції | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Робота велась: Держрезервом опрацьовано пропозиції МОЗ щодо внесення змін до номенклатури, надані листом Мінекономіки від 05.01.2021 №2715-06/10-03-дск, зокрема в частині закладення до державного резерву засобів індивідуального захисту для населення з урахуванням тримісячної потреби |
| 2.4.2 | Забезпечення опрацювання робочою групою узагальнених пропозицій Держрезерву відповідно до вимог Порядку розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2018 № 2003 | ІІ квартал | пропозиції та рекомендації робочої групи | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, робоча група | Виконано: Держрезервом 12.01.2021 (інформація з обмеженим доступом) підготовлено оновлений проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. №989-7 «Про номенклатуру та обсяги продукції державного матеріального резерву» з урахуванням переліку засобів індивідуального захисту для населення тримісячної потреби та направлено до Мінекономіки на розгляд і узгодження |
| 2.4.3 | Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал | проект постанови Кабінету Міністрів України | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності | Виконано: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2021 (має обмежений доступ) про введення до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву медичних (хірургічних) масок. Проєкт нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву було направлено до Мінекономіки листом від 22.10.2021 №02/116т |
| Пріоритет ІІІ. НАКОПИЧЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЗЕРВІ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ |
| ЗАВДАННЯ 3.1. ОПРАЦЮВАННЯ СТАНУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ |
| 3.1.1 | Опрацювання річних звітів щодо наявності матеріальних цінностей державного резерву, наданих підвідомчими організаціями, підприємствами та пунктами відповідального зберігання | І квартал | службова записка | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконано: Відділом зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів опрацьовано річні звіти про наявність матеріальних цінностей (6 листів, мають гриф) |
| 3.1.2 | Вжиття заходів щодо доведення наявності матеріальних цінностей державного резерву до затверджених обсягів накопичення, у першу чергу до незнижуваного запасу | І квартал | пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей до рівня накопичення | Відділ зберігання та освіження про- мислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення про- цедур придбання та реалізації мате- ріальних цінностей Управління дер- жавного мате- ріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» | Виконано: Пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву продовольчої групи надавались до Сектору проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей службовою запискою від 05.01.2021 № 0.63/1-ДСК. Пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву промислової групи та нафтопродуктів надавались до Сектору проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей службовою запискою від 05.01.2021 № 0.63/2-ДСК |
| ЗАВДАННЯ 3.2. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 3.2.1 | Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого річного плану закупівель | протягом року | заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» | Виконувалося: До Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей надавались заявки: від 18.05.2021 №0.63/69 (консерви м’ясні); від 12.08.2021 №0.63/128 (консерви рибні); від 06.09.2021 №0.63/140 (паливо дизельне); від 08.09.2021 №0.63/143 (пшениця 2 кл.); від 08.09.2021 №0.63/144 (пшениця 3 кл.); від 28.12.2021 №0.63/226 (маски) |
| ЗАВДАННЯ 3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ |
| 3.3.1 | Вжиття заходів з підготовки та супроводження процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву | протягом року | Річний план, зміни до Річного плану, тендерна документація, оголошення, протокольні рішення | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Супроводжувалися оголошені процедури відкритих торгів на закупівлю: олія соняшникова, консерви м’ясні (2 процедури), консерви рибні, дизпаливо, зерно. Укладено та виконано договори по закладенню до державного резерву олії соняшникової - 48 476, 66 тис. грн, консерви м’ясні. Яловичина - 46 080,00 тис. грн, консерви м’ясні. Свинина - 84 960,00 тис. грн. Процедури закупівлі консервів рибних, дизпалива та зерна не відбулися за відсутності учасників |
| Пріоритет ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРІГАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В Т.Ч. МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧАХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ |
| ЗАВДАННЯ 4.1. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ |
| 4.1.1 | Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з даними підприємств-відповідальних зберігачів | І квартал | результати звірки | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: В робочому порядку проводилася звірка облікових даних Держрезерву з даними щорічних звітів, які надходять від підприємств-відповідальних зберігачів щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву |
| 4.1.2 | Проведення аналізу узагальнених звітів підприємств-відповідальних зберігачів (форма 12-мр) для формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву в розрізі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підприємств, які належать до сфери їх управління | постійно | аналіз | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Проводився аналіз та звірка облікових даних наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підставі узагальнених звітів і інвентаризаційних матеріалів, що надходять від підприємств-відповідальних зберігачів мобілізаційного резерву у розрізі міністерств, інших органів виконавчої влади |
| 4.1.3 | Усунення розбіжностей між обліковими даними Держрезерву стосовно фактичної наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та обліковими даними центральних та місцевих органів виконавчої влади | протягом року | звірка | Відділ мобілізаційного резерву | Виконувалося: У разі розбіжностей між обліковими даними Держрезерву стосовно фактичної наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та обліковими даними центральних та місцевих органів виконавчої влади, Держрезерв приводив облікові дані до відповідності |
| 4.1.4 | Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження | протягом року | звіт про наявність | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Відділом зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів опрацьовано звіти про наявність та рух матеріальних цінностей державного резерву, які надійшли від державних організацій та державних підприємств, що відносяться до сфери управління Держрезерву, та ПВЗ, у тому числі: 122 звіти; 43 звіти з грифом ДСК; -31 звіт з грифом «таємно» |
| 4.1.5 | Участь у проведенні ревізії (перевірки) обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву, які зберігаються на підприємствах-відповідальних зберігачах незалежно від форми власності | протягом року | результати ревізії (перевірки) | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву, Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву, УкрНДІ «Ресурс» | Виконувалося: На виконання доручення т.в.о. Голови Держрезерву від 21.01.2021 №3/0/6-21 взято участь у проведенні позапланових перевірок: -ДП «Кіровоградський КХП №2» (наказ Держрезерву від 21.01.2021 №9, акт вх.№277/0/2-21ДСК від 02.02.2021); -ДП «Хлібна база №76» (наказ Держрезерву від 16.02.2021 №33, акт вх.№370/0/2-21ДСК від 02.03.2021); -ДП «Стрийський КХП №1» (наказ Держрезерву від 26.02.2021 №41,); -ДП «Чортківський КХП» (наказ Держрезерву від 29.01.2021 №18,) -ДП «Хлібна база №73» (наказ Держрезерву від 18.03.2021 №8/вд); -ДП «Златодар» (наказ Держрезерву від 19.04.2021 №88, акт від 30.04.2021 №621/0/2-21 ДСК); -ДП «Хлібна база №76» (наказ Держрезерву від 27.05.2021 №116, доповідна записка №46/0/6-21 від 24.06.2021); -ДП «Стрийський КХП» (наказ Держрезерву від 04.06.2021 №123, акт вх. від 18.06.2021 №675/0/2-21 ДСК). Також взято участь у проведенні позапланових перевірок: -ДО «Комбінат «Айстра» (обстеження резервуарів); -ДО «Комбінат «Зірка» (обстеження резервуарів); -ДО «Комбінат «Планета» (обстеження резервуарів); -ДО «Комбінат «Рекорд» (обстеження резервуарів). Взято участь у проведенні службових перевірок: -ДО «Комбінат «Айстра» (акт №1324/0/2-21-ДСК від 11.11.2021); -ДП «Стрийський КХП №1» (акт №1325/0/2-21-ДСК від 11.11.2021). Взято участь у проведенні інвентаризації: -ДП «Дунаєвецький КХП» (наказ Держрезерву від 08.10.2021 №188, акт про неможливість проведення перевірки вх.№5040/0/1-21 від 19.10.2021); -ДП «Хлібна база №76» (наказ Держрезерву від 26.11.2021 №86/вд, доповідна записка від 07.12.2021 №90/0/6-21). Протягом 2021 року уповноваженими представниками Держрезерву здійснено перевірки умов зберігання, кількісного та якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на 28 базах спеціального медичного постачання структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров’я України та 6 підприємствах-відповідальних зберігачах, в тому числі підприємствах системи державного резерву. Крім того, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки від 08.09.2021 № 26548/3/1-21, уповноваженими представниками Держрезерву протягом 2021 року прийнято участь у проведенні перевірок умов зберігання, кількісного та якісного стану МЦМР на 16 військових частинах |
| 4.1.6 | Направлення матеріалів контрольних заходів щодо підприємств-відповідальних зберігачів, на яких виявлені порушення, для ведення претензійно-позовної роботи | протягом року | результати ревізії (перевірки) | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Робота велась: До Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності надавалися службові записки щодо ведення претензійно-позовної роботи стосовно підприємств-відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного резерву, на яких виявлені порушення: від 27.01.2021 №0.63/12 (ДО «Комбінат «Планета»); від 19.03.2021 №0.63/9ДСК (ДП «Кіровоградський КХП №2»); від 01.04.2021 №0.63/11ДСК (ДП «Хлібна база №76»); від 06.07.2021 №0.63/22ДСК (ДП «Чортківський КХП»); від 14.07.2021 №0.63/23ДСК (ДП «Стрийський КХП №1»); від 20.07.2021 №0.63/24ДСК (ДП «Хлібна база №73»); - від 03.08.2021 №0.63/25ДСК (ДП «Златодар»). Крім того, в результаті проведення позапланової перевірки умов зберігання, кількісного та якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які знаходяться на відповідальному зберіганні у державного підприємства «Черкаський автомобільний ремонтний завод» встановлена різниця між фактичною та наявною кількістю матеріальних цінностей. Незабезпечення збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву зазначено в акті. Держрезервом розпочато претензійно-позовну роботу, при цьому листом від 21.12.2021 поінформовано Черкаську обласну та окружну прокуратуру |
| ЗАВДАННЯ 4.2. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 4.2.1 | Координація робіт щодо зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах та організаціях системи державного резерву України | протягом року | доручення організаціям та підприємствам | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Протягом звітного періоду здійснювалась координація робіт щодо зберігання матеріальних цінностей державного резерву шляхом надання відповідних доручень УкрНДІ «Ресурс», ДП «Зерновий резерв» та підвідомчим державним організаціям і підприємствам. Повний перелік надано у квартальних звітах про виконання плану роботи Державного агентства резерву України за 2021 рік |
| 4.2.2 | Розроблення та затвердження спеціального плану розміщення матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах і організаціях системи державного резерву | у місячний строк після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення | план розміщення | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Проєкт нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву було направлено до Мінекономіки листом від 22.10.2021 №02/116т. Рішення Кабінету Міністрів України про затвердження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву до Держрезерву у 2021 році не надходило |
| Пріоритет V. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ |
| ЗАВДАННЯ 5.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ |
| 5.1.1 | Розгляд і подання на погодження проектів планів організаційно-технічних заходів установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | І квартал | плани організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: 12 державними організаціями та установою затверджено плани організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів |
| 5.1.2 | Аналіз звітів установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | протягом року | звіти про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Здійснено аналіз виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів 12 державними організаціями та установою за результатами І-ІV кварталів 2021 року |
| 5.1.3 | Забезпечення контролю за дотриманням установою та організаціями, які належать до сфери управління Держрезерву, встановлених лімітів споживання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження | протягом року | оперативна звітність | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: 12 державним організаціям встановлено ліміти споживання енергоносіїв в лімітних довідках про бюджетні асигнування на 2021 рік. Здійснено аналіз виконання державними організаціями заходів з енергозбереження за результатами І-ІV кварталів 2021 р. |
| ЗАВДАННЯ 5.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ |
| 5.2.1 | Розроблення підвідомчими державними організаціями та установою прогнозу надходжень та витрат спеціального фонду бюджету на 2022-2024 роки | ІІІ квартал | форми до бюджетного запиту | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: Сформовано прогноз надходжень та витрат спеціального фонду державних організацій на 2022-2024 роки |
| 5.2.2 | Організація та проведення засідань Погоджувальної ради щодо аналізу результатів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | протоколи засідань Погоджувальної ради | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Протягом звітного періоду засідання Погоджувальної ради не проводилися |
| 5.2.3 | Підвищення ефективності операційної діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву, шляхом їх консолідації за галузями основних видів діяльності (в рамках засідань Робочої групи з питань оптимізації діяльності державних підприємств та державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву (далі -–Робоча група) | протягом року | протоколи засідань Робочої групи | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Робочою групою з питань оптимізації діяльності державних підприємств та державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, проведено засідання 02.02.2021 за результатами чого складено звіт. Відповідно до вищезазначеного звіту Робоча група припинила свою діяльність |
| 5.2.4 | Погодження розроблених державними підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву, стратегічних планів на 2021-2023 роки | протягом року | стратегічні плани | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Протягом звітного періоду затверджено стратегічні плани 8 державним підприємствам |
| 5.2.5 | Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізації державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку | протягом року | затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Протягом звітного періоду реорганізація державних організацій в державні підприємства не здійснювалась |

РОЗДІЛ 2.	ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Форма завершення заходу | Відповідальний виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ |
| 1 | Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2021 року | до 15 березня | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного мате- ріального резерву | Виконано: Зведений звіт про наявність запасів державного резерву на 01.01.2021 надано до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну вих. від 19.03.2021 (має гриф) |
| 2 | Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономіки відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву | щокварталу | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного мате- ріального резерву | Виконувалося: Відомості про рух матеріальних цінностей надано до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну: - за IV квартал 2020 року від 13.01.2021 (має гриф); - за I квартал 2021 року від 13.04.2021 (має гриф); - за ІІ-ІIІ квартал 2021 року від 06.10.21 (має гриф) |
| 3 | Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву | щомісяця | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Оперативну інформацію про наявність запасів матеріальних цінностей надано до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну станом на: 01.01.2021 – від 13.01.2021 (має гриф) 01.02.2021 – від 09.03.2021 (має гриф) 01.03.2021 – від 09.03.2021 (має гриф) 01.04.2021 – від 13.04.2021 (має гриф) 01.05.2021 – від 14.05.2021 (має гриф) 01.06.2021 – від 27.09.2021 (має гриф) 01.07.2021 – від 27.09.2021 (має гриф) 01.08.2021 – від 27.09.2021 (має гриф) 01.09.2021 – від 27.09.2021 (має гриф) 01.10.2021 – від 06.10.2021 (має гриф) 01.11.2021 – від 10.11.2021 (має гриф) 01.12.2021 – від 08.12.2021 (має гриф) |
| 4 | Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: - станом на 1 січня 2020 року; - станом на 1 липня 2020 року | до 15 березня до 10 липня | звіт звіт | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Держрезервом підготовлено листи-звернення до міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення підприємствами, установами і організаціями-відповідальними зберігачами, які належать до сфери їх управління, надання звітів про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву |
| 5 | Підготовка та подання до Мінекономіки зведених даних про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у розрізі центральних та місцевих органів виконавчої влади і підприємств, які належать до сфери їх управління (форма 16-мр) | щокварталу до 10 числа місяця, що наступає за звітним | зведені дані | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву | Робота велась: Держрезервом постійно опрацьовувалися звіти про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що зберігаються підприємствами, установами і організаціями (форма 16-мр). Інформація про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.10.2021 надано до Мінекономіки листом від 09.12.2021 № 278/0/5-21 дск |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ |
| 6 | Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | додаткові угоди до договорів відповідального зберігання | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Протягом звітного періоду укладено 6 додаткових угод до договорів відповідального зберігання |
| 7 | Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532) | протягом року | погоджені кошториси витрат та звіти про витрати | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Протягом звітного періоду опрацьовано звіт про витрати на зберігання матеріальних цінностей державного резерву ДП «Комбінат «Салют» за 9 місяців 2021 року |
| 8 | На виконання наказу Мінекономіки від 02.03.2015 № 205: - подання до Мінекономіки зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству | щокварталу, щороку щороку | зведені (консолідовані) показники фінансових планів зведені показники проектів фінансових планів фінансові плани | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: На виконання наказу Мінекономіки від 02.03.2015 № 205: опрацьовано показники звітів про виконання фінансових планів державних підприємств та подано до Мінекономіки: за IV квартал 2020 року і за 2020 рік (вих. від 29.03.2021 № 760/0/4-21 та від 29.03.2021 № 761/0/4-21); за І квартал 2021 року (вих. № 1150/0/4-21 від 14.05.2021); за ІІ квартал 2021 року (вих. від 31.08.2021 № 2104/0/4-21); за ІІІ квартал 2021 року (вих. від 15.11.2021 № 2835/0/4-21). Подано до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС зведені показники затверджених фінансових планів державних підприємств на 2022 рік (вих. № 2110/0/4-21 від 31.08.2021), в електронному вигляді – показники по кожному підприємству |
| 9 | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»: -подання до Мінекономіки зведеної (консолідованої) фінансової звітності державних підприємств. -подання до Мінфіну зведеної (консолідованої) фінансової звітності державних підприємств | щокварталу щокварталу | зведена (консолідована) фінансова звітність зведена (консолідована) фінансова звітність | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Опрацьовано та консолідовано фінансову звітність державних підприємств для подання до Мінекономіки та Мінфіну: за 2020 рік – вих. від 15.04.2021 № 947/0/4-21; за І кв. 2021 року – вих. від 14.05.2021 № 1148/0/4-21; за І півр. 2021 року – вих. від 16.08.2021 № 1995/0/4-21; за 9 міс. 2021 року – вих. від 15.11.2021 № 2824/0/4-21 |
| 10 | Надання до Мінекономіки інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832) | щокварталу, щороку | інформаційно-аналітичні матеріали | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Опрацьовано та зведено інформаційно-аналітичні матеріали щодо ефективності управління суб’єктами господарювання у відповідності до вимог методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності для подання до Мінекономіки: за 2020 рік – вих. від 15.04.2021 № 948/0/4-21; за І кв. 2021 року – вих. від 14.05.2021 № 1149/0/4-21; за І півр. 2021 року – вих. від 16.08.2021 № 1994/0/4-21; за 9 міс. 2021 року – вих. від 15.11.2021 № 2830/0/4-21) |
| 11 | Перевірка штатних розписів державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації | погоджені штатні розписи державних підприємств | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: 29 погоджених штатних розписів державних підприємств, які введено в дію у 2021 році |
| 12 | Перевірка штатних розписів установи та державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року при зміні розміру мінімальної зароб. плати та проведенні реорганізації | затверджені штатні розписи установи та державних організацій | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: 12 затверджених штатних розписів державних організацій та установи, які введено в дію з 1 січня 2021 року; 12 затверджених штатних розписів державних організацій та установи, які введено в дію з 1 грудня 2021 року; 1 затверджений штатний розпис установи, який введено в дію у І кварталі 2021 року; 6 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію у ІІ кварталі 2021 року; 6 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію у ІІІ кварталі 2021 року; 1 затверджений штатний розпис державної організації, який введено в дію у ІV кварталі 2021 року |
| 13 | Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики | протягом року | оперативна звітність | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Щомісячно проводився аналіз виконання державними організаціями планів спеціального фонду кошторису від надання платних послуг (підготовлено 12 звітів) |
| 14 | Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву (на виконання постанови КМУ від 12.04.2002 №532) | протягом року | погоджені кошториси витрат та звіти про витрати | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Опрацьовано та погоджено кошториси витрат на 2021 рік та звіти про витрати за І- ІV квартали 2021 року, які відповідають вимогам Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов’язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2002 № 532 |
| 15 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік | у двотижневий термін після отримання лімітних довідок | проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, надано Мінекономіки 5 пропозицій до річного розпису та помісячних розписів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік та 3 проекти зведених кошторисів на 2021 рік |
| 16 | Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік | у місячний строк після затвердження розпису держбюджету | затверджені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено 3 кошториси та 1 план асигнувань загального фонду бюджету і 2 плани спеціального фонду державного бюджету на 2021 рік |
| 17 | Розроблення і подання на затвердження до Мінекономіки паспортів бюджетних програм на 2021 рік | у 30-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» | накази Мінекономіки про затвердження паспортів бюджетних програм | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами) «Про паспорти бюджетних програм» розроблено 3 паспорти бюджетних програм на 2021 рік, які затверджено наказами Мінекономіки від 09.02.2021 №№ 225, 228, 230 |
| 18 | Підготовка і подання до Мінекономіки розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2021 рік | у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету | затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, надано Мінекономіки розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду, розподіл показників зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду державного бюджету та розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ, відповідних видатків та надання кредитів) на 2021 рік у загальній кількості 4 одиниці |
| 19 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2021 рік | у разі необхідності | довідки про зміни до розпису держбюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: За ініціативою Держрезерву у 2021 році за програмами КПКВК 1203010, 1203020 внесені зміни до річного розпису бюджету на 2021 рік (3 од.) та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік (3 од.) |
| 20 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів виділених бюджетних асигнувань | по мірі необхідності відкриття асигнувань | розподіли виділених бюджетних асигнувань | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Щомісячно, по мірі відкриття асигнувань, Мінекономіки надавалися пропозиції та розподіли відкритих асигнувань |
| 21 | Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву | у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету | затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено 12 кошторисів та 12 планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік підвідомчих державних організацій та установи |
| 22 | Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2021 рік | у тижневий термін після одержання лімітних довідок | лімітні довідки про бюджетні асигнування | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено 12 лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2021 рік для державних організацій та установи |
| 23 | Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2023-2024 роки | ІІІ квартал | форми бюджетного запиту на 2022 рік | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконано: У встановленому порядку подано Мінекономіки 3 форми бюджетного запиту Держрезерву на 2022 рік для формування пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2023-2024 роки |
| 24 | Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву | до 7 числа місяця наступного за звітним | звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна) | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Щомісячно складалася та подавалася статистична звітність – звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна) (подано 16 звітів) |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ |
| 25 | Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік | І квартал | результати внутрішньої оцінки якості | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Відповідно до вимог наказу Держрезерву від 27.01.2017 № 13 «Про затвердження Порядку проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту» та вимог пункту 1 розділу 4 Стандартів внутрішнього аудиту, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 у визначений термін проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік не проводилась, зв’язку з відсутністю керівника підрозділу |
| 26 | Розроблення та затвердження програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву Держрезерву на 2021 рік | І квартал | програма | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Відповідно до вимог наказу Держрезерву від 27.01.2017 № 13 «Про затвердження Порядку проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту» та вимог пункту 2 розділу 4 Стандартів внутрішнього аудиту, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 керівник підрозділу внутрішнього аудиту щороку складає за своїм підписом програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, яку затверджує керівник установи після проведення внутрішньої оцінки якості підрозділу внутрішнього аудиту. У визначений термін начальник Відділу внутрішнього аудиту не був призначений |
| 27 | Формування, погодження та затвердження Операційного плану діяльності із внутрішнього аудиту на 2022 рік | грудень | операційний план | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: Відділом своєчасно подано (лист Держрезерву від 28.12.2021 №3319/0/4-21) до Мінфіну Операційний план діяльності із внутрішнього аудиту на 2022 рік. Також, тим ж самим листом направлено Стратегічний план діяльності із внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки. Всі плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Держрезерву |
| 28 | Подання до Міністерства фінансів України звіту про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву за 2020 рік | до 01 лютого | звіт | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: Листом Держрезерву від 28.01.2021 №227/0/4-21 своєчасно подано до Міністерства фінансів України звіт про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву Держрезерву за 2020 рік |
| 29 | Проведення моніторингу та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту | грудень | база даних | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: Станом на 01.01.2022 проведено моніторинг та оновлена бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту |
| 30 | Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій | постійно | листи довідки, інформації | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконувалося: За результатами проведених внутрішніх аудитів за 2021 рік Відділом внутрішнього аудиту системи державного резерву були надані 37 рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків та порушень, з яких 21 виконано, 2 рекомендації в стадії виконання, 11 рекомендацій термін виконання не настав та 3 рекомендацій не виконані. За фактом невиконання надсилалися листи нагадування та листи щодо надання пояснень про невиконання рекомендацій. Також, питання моніторингу впровадження рекомендацій розглянуто на Колегії Держрезерву в квітні 2021 року |
| 31 | Подання Голові Держрезерву узагальненої інформації про результати впроваджених рекомендацій | до 25 січня | доповідна записка | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву службовою запискою від 25.01.2021 № 0.70/4-4 подав на Голову Держрезерву узагальнену інформацію щодо впровадження наданих рекомендацій за 2020 рік |
| 32 | Проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів | постійно | аудиторський звіт | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконувалося: Відділом внутрішнього аудиту системи державного резерву за 2021 рік було проведено 7 внутрішніх аудитів По завершенню проведення кожного аудиту, Відділ доповідає керівництву Держрезерву про результати проведених аудитів (№0.70/4-8 від 12.02.2021, №0.70/4-25 від 27.04.2021, №0.70/4-26 від 30.04.2021, №0.70/4-30 від 05.07.2021, №0.70/4-35 від 16.08.2021, №0.70/4-45 від 05.11.2021, №0.70/4-62 від 30.12.2021) |
| 33 | Звітування Голові Держрезерву про результати діяльності Відділу | до 01 лютого | доповідна записка | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: Службовою запискою від 01.02.2021 № 0.70/4-4/1 Відділ прозвітував керівництво Держрезерву про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ |
| 34 | Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців | протягом року | професійне навчання, підвищення кваліфікації | Служба управління персоналом | Виконувалося: Протягом 2021 року державні службовці Агентства пройшли навчання та підвищили кваліфікацію за наступними програмами: -в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (дистанційно) за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації «Загальні питання роботи юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» (10 осіб); -базовий курс «Основи кібергігієни» (5 осіб); -курс «Кадровий облік – 2021: зміни і гарячі питання» (3 особи); -курс «Як упровадити на підприємстві ризикоорієнтовану СУОП» (3 особи); -за загальною короткостроковою програмою «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання» (3 особи); -тренінг з ІТ аудиту на базі Міністерства фінансів України (1 особа); -курс «Забезпечення доброчесності в органах державної влади» (1 особа); -тестування на національній онлайн-платформі Дія за базовим курсом «Кіберняні» (1 особа); -курс «Працевлаштування і професійний розвиток незалежно від віку» (1 особа); базовий курс «Як громаді стати цифровою» (1 особа); -курс «Штучний інтелект» (2 особи); -курс «Що таке державна політика і як її формувати» (2 особи); -базовий курс «Адміністративний ресурс і як йому протидіяти» (3 особи); -курс «Доступ до публічної інформації» (3 особи); Двадцять п’ять державних службовців успішно здали іспит на визначення рівня володіння державною мовою |
| 35 | Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву на 2021 рік | січень | план | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконано: План проведення економічних навчань працівників Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву на 2021 рік сформований та затверджений 12 січня 2021 року |
| 36 | Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Відділу у навчаннях, які проводяться Міністерством фінансів України. Підвищення кваліфікаційного рівня шляхом самоосвіти | постійно | навчання | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву | Виконувалося: За 2021 рік у Відділі проведено 12 економічних навчань зі спеціалістами з питань внутрішнього аудиту. Також, в квітні 2021 року для працівників підрозділу внутрішнього аудиту Міністерством фінансів України в рамках двостороннього співробітництва з Міністерством фінансів Королівства Нідерландів було проведено вебінар на тему «Написання аудиторського звіту та його ключові характеристики» |
| ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ |
| 37 | Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Державному агентстві резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом | Виконувалося: Здійснювалася реалізація основних положень Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів щодо вступу на державну службу. Забезпечено виконання процедури щодо прийняття на державну службу (8 осіб), звільнення з посад (16 осіб, 4 з них за переведенням), присвоєння рангів (12 осіб), надання відпусток всім працівникам, в порядку звернення. Видано 502 накази т.в.о. Голови Держрезерву із них: 346 – з особового складу працівників, 156 – з надання відпусток |
| 38 | Проведення конкурсу (добору) на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В», а також керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом | Виконувалося: Протягом 2021 року проведено два добори на зайняття вакантних посад державної служби: 1)начальника відділу нормативно-правової роботи та міжнародної діяльності Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності (переможця обрано); 2)заступника начальника Управління – начальника відділу мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву (скасовано відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби». Оголошено і проведено сімнадцять конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В»: -головного спеціаліста Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву (переможця обрано); -головного спеціаліста Сектору внутрішньої безпеки системи державного резерву (переможця не обрано); -головного спеціаліста Служби управління персоналом (переможця обрано); -начальника Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву (переможця обрано); -начальника Управління державного матеріального резерву (переможця обрано); -завідувача Сектору внутрішньої безпеки системи державного резерву (переможця обрано); -начальника Служби управління персоналом (переможця обрано); -головного спеціаліста Служби управління персоналом (переможця обрано); -заступника начальника Управління – начальника відділу правової роботи Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності; -головного спеціаліста відділу нормативно-правової роботи та міжнародної діяльності Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності. -головного спеціаліста відділу планування та фінансування видатків системи державного резерву Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (переможця обрано); -головного спеціаліста Сектору внутрішньої безпеки (повторно) (переможця не обрано); -головного спеціаліста відділу правової роботи Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності (дві посади) (переможців обрано); -головного спеціаліста відділу представництва Агентства в судових та інших державних органах Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності (дві посади) (переможців обрано); -начальника Відділу взаємовідносин з державними підприємствами; -начальника Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності (переможця обрано); начальника відділу нормативно-правової роботи та міжнародної діяльності Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності (переможця обрано); -завідувача Сектору документального забезпечення (переможця обрано); -головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (переможця обрано); -головного спеціаліста відділу моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву (переможця не обрано); -головного спеціаліста відділу зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву (переможця не обрано); -головного спеціаліста Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву (переможця не обрано); -головного спеціаліста Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву (переможця обрано); -головного спеціаліста відділу зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву (переможця обрано); -головного спеціаліста відділу моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву (переможця не обрано); -головного спеціаліста відділу мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву (переможця обрано). Оголошено тридцять сім та проведено вісімнадцять конкурсних відборів на зайняття посад керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву |
| 39 | Організація проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» у встановленому порядку | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом | Виконувалося: Протягом 2021 року проведено спеціальну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» відносно 19 кандидатів. Перевірка відповідно до Закону України «Про очищення влади» проводилася стосовно 20 кандидатів |
| 40 | Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо призначення та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України | протягом року | призначення та звільнення з посад керівників | Служба управління персоналом | Виконувалося: Постійно здійснювалася взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву. Направлено одинадцять листів з пропозиціями щодо погодження призначення на посади керівників державних організацій, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держрезерву |
| 41 | Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2021 рік | жовтень-грудень | кадрові рішення | Служба управління персоналом | Виконано: Підготовлено проєкт наказу про початок оцінювання результатів службової діяльності 45 державних службовців, які займають посади категорій «Б» та «В». Надано консультативну допомогу учасникам оцінювання. За результатами оцінювання підготовлено проєкт наказу про затвердження результатів оцінювання 43 державних службовців та преміювання 30 державних службовців, які отримали відмінну оцінку. Підготовлено та затверджено висновок щодо результатів оцінювання, індивідуальні програми підвищення кваліфікації та завдання на 2022 рік |
| 42 | Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби в Державному агентстві резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом | Виконувалося: За результатами проведених конкурсів протягом 2021 року призначено 9 спеціалістів на посади державної служби категорії «Б» і 12 спеціалістів на посади державної служби категорії «В» |
| ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ |
| 43 | Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, відповідно до законодавства | протягом року | заходи, якими врегулювано конфлікт інтересів | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконувалося: У 2021 році постійно вживалися заходи з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників Держрезерву шляхом проведення з ними роз’яснювальної роботи відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду було отримано та розглянуто 1 (одне) повідомлення про виявлення фактів, що можуть свідчити про конфлікт інтересів |
| 44 | Здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку | у визначені законодавством терміни | відповідно до вимог законодавства | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконувалося: На постійній основі проводилась організаційно-консультаційна та роз’яснювальна робота щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Крім цього, забезпечено надання індівідуальних консультацій суб’єктам декларування Держрезерву щодо практичних аспектів заповнення електронних декларацій за типом «Щорічна» та «Перед звільненням». Посадових осіб Держрезерву перед звільненням під підпис ознайомлено з обов’язком подання декларації за типом «Після звільнення» до 01 квітня, року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. За результатами встановлено факти несвоєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави за типом «щорічна» (3 особи) та «після звільнення» (4 особи). Проінформовано Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції листом Держрезерву від 13.04.2021 № 901/0/4-21 |
| 45 | Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію), отриманих через внутрішні та регулярні канали, у терміни, передбачені законодавством | протягом року | матеріали з розгляду | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У звітному періоді повідомлень щодо причетності працівників Держрезерву до вчинення корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію), не надходило |
| 46 | Участь у службових розслідуваннях (перевірках), які здійснюються з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | за дорученням керівника Держрезерву | матеріали службового розслідування (перевірки) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконувалося: Відповідно до наказу Держрезерву від 27.01.2021 № 14-к прийнято участь у роботі Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ (член комісії) |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ |
| 47 | Вжиття заходів щодо застосування фінансових санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв» | протягом року | позов, претензія | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності | Виконувалося: З метою вжиття заходів щодо погашення боржниками реальної дебіторської заборгованості Державним агентством резерву України здійснюються заходи стосовно ефективного представництва інтересів, ведеться претензійно – позовна робота у відповідності до ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв». Протягом 2021 року Держрезервом подано позовну заяву до ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на суму 184 658 123, 11 грн., позовну заяву про продовження договору оренди, цивільний позов щодо стягнення 895 408,80 грн. вартості 120 тонн пшениці 3 класу з виконуючого обов'язки начальника елеватора ДП «Стрійський КХП №1» в рамках кримінального провадження № 42021140000000001 від 05.01.2021, позовні заяви про повернення зерна державного резерву та стягнення штрафних санкцій до ДП «Хлібна база № 73» від 19.11.2021 за вих. № 268/0/5-21ДСК (265 988 642,11 грн. штрафних санкцій), ДП «Чортківський КХП» від 19.11.2021 за вих. № 267/0/5-21ДСК (127 468 876,17 грн. штрафних санкцій) та позовну заяву від 01.09.2021 № 191/0/5-21ДСК до ДП «Хлібна база № 76» про повернення матцінностей державного резерву та сплату штрафних санкцій на загальну суму 16 861 097,92 грн. Також, в зв’язку з недостатністю фінансування для сплати судового збору, з метою вжиття всіх можливих заходів щодо відновлення запасів матцінностей держрезерву та притягнення винних осіб до відповідальності було направлено претензії до ДП «Стрийський КХП № 1» (№ 3106/0/4-21 від 08.12.2021) та ДП «Златодар» (№ 3107/0/4-21 від 08.12.2021) щодо повернення, освіження зерна держрезерву та сплату штрафних санкцій на загальну суму 59 065 744,34 грн. Крім того, в установленому законодавством порядку забезпечується належний захист інтересів Держрезерву в судах всіх інстанцій. за 2021 рік судами всіх інстанцій було прийнято низку позитивних рішень на користь Держрезерву як при розгляді справ за позовами до Агентства про стягнення заборгованості. Так, наприклад, постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 № 910/13526/19 було залишено в силі рішення суду від 13.10.2020, яким було відмовлено ТОВ «Агроброкер» в стягненні 5 651 028,08 грн. заборгованості з Держрезерву. Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 27.09.2021 № 912/1911/21 позовні вимоги Держрезерву до ДП «Кіровоградський КХП № 2» задоволено в повному обсязі, рішенням господарського суду м. Києва від 03.06.2021 № 903/625/18 було задоволено позовні вимоги до ДП «Луцький КХП» в повному обсязі |
| 48 | Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву | протягом року | чинний перелік виконавчих проваджень | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності | Виконувалося: За результатами проведеної позовної роботи у всіх випадках відмови від добровільного виконання рішень суду, прийнятих на користь Держрезерву, направляються до органів ДВС заяви, по яким відкриті виконавчі провадження. З метою забезпечення належного контролю за станом виконавчого провадження Держрезервом в разі виявлення бездіяльності органів ДВС чи порушення прав та законних інтересів стягувача у 100% випадків подаються скарги як до суду, так і до ДВС, за результатами розгляду яких зокрема приймаються рішення про відновлення виконавчих проваджень. Для повернення матеріальних цінностей до державного резерву на підставі рішень судів складено та ведеться реєстр відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву, який постійно оновлюється |
| ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ |
| 49 | Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2021 рік | січень | план мобілізаційної підготовки Агентства | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки | Виконано: Розроблено, погоджено та 06.01.2021 затверджено План мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2021 рік |
| 50 | Уточнення мобілізаційного плану Державного агентства резерву України | грудень | мобілізаційний план Держрезерву | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки | Виконано: Мобілізаційний план Державного агентства резерву України уточнено 30.12.2021 |
| 51 | Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2020 рік: - Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України - Мінекономіки | до 15 січня до 15 лютого | доповідь | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки | Виконано: Доповідь про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2020 рік підготовлено та подано до Об’єкту №1 Кабінету Міністрів України (вих. від 15.01.2021, має гриф) та до Мінекономіки (вих. від 10.02.2021, має гриф) |
| ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ |
| 52 | Здійснення контролю за розробкою, погодженням та затвердженням підвідомчими державними підприємствами, установою та організаціями плану основних заходів цивільного захисту Держрезерву на 2021 рік | 1 квартал | план основних заходів цивільного захисту Держрезерву на 2021 рік | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці | Виконано: Керівникам підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, направлено листа від 11.01.2021 № 30/0/4-21 про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік |
| 53 | Підготовка Планів організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях системи державного резерву у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди 2021-2022 років | І, ІІІ квартали | план організаційних заходів | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці | Виконано: Керівникам підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, направлено листа від 26.02.2021 № 480/0/4-21 про підготовку Планів організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях системи державного резерву у весняно-літній період 2021 року. Листом від 06.09.2021 № 2189/0/4-21 доручено підвідомчим державним підприємствам/організаціям розробити плани заходів щодо посилення пожежної безпеки на ввірених підприємствах та організаціях системи державного резерву у осінньо-зимовий період 2021-2022 років |
| 54 | Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці | протягом року | акт, матеріали перевірок | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці | Робота велась: Протягом звітного періоду опрацьовані звіти підприємств та організацій системи державного резерву з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці. Доповідною запискою від 04.11.2021 № 0.11/16 поінформовано керівництво Держрезерву про ситуацію на підвідомчих державних підприємтвах/організаціях |
| 55 | Здійснення заходів щодо захисту працівників Держрезерву та підприємств, установи і організацій системи державного резерву від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними своїх посадових обов’язків | протягом року | заходи | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву | Виконувалося: Здійснювався щомісячний моніторинг щодо фактів протиправних посягань, пов’язаних з виконанням своїх посадових обов’язків працівників Держрезерву та підприємств, установи і організацій системи державного резерву |
| 56 | Контроль за додержанням на підприємствах, установі та організаціях системи державного резерву законодавчих та інших нормативних актів з питань воєнізованої охорони | протягом року | заходи за результатами моніторингу/ перевірок | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву | Робота велась: Листом від 29.06.2021 № 1535/0/4-21 ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» надано роз’яснення стосовно законодавчих та інших нормативних актів з питань воєнізованої охорони |
| 57 | Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) та внутрішнього аудиту підприємств, установи і організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань забезпечення внутрішньої безпеки системи державного резерву | за дорученням керівника Держрезерву | матеріали службового розслідування (перевірки) | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву | Виконувалося: Відповідно до наказу від 23.03.2021 № 72 та від 30.03.2021 № 77 проведено службову перевірку на ДП «Хлібна база № 73». Матеріали направлені до Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, вих. від 21.04.2021 № 986/0/4-21. Проведено службову перевірку згідно наказу 59/вд від 20.09.2021 на ДП «Чортківський КХП» та взято участь у службових розслідуваннях відповідно до листів ГСУ НПУ (вх. від 07.09.2021 №№ 4352/0/1-2021, 4349/0/1-2021). Проведено службову перевірку згідно наказу 191/вд від 13.10.2021 на ДО «Комбінат «Айстра» |
| 58 | Контроль функціонування та утримання підрозділів воєнізованої охорони об’єктів, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | заходи за результатами моніторингу/ перевірок | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву | Виконувалося: Здійснювався контроль за функціонуванням та утриманням підрозділів воєнізованої охорони об’єктів, що належать до сфери управління Держрезерву. Направлено листа від 24.05.2021 № 1507/0/4-21 щодо структурних підрозділів ВВО та витрат на них. Щоденно здійснювалася перевірка журналів відомчої воєнізованої охорони, надання дозволів на вхід відвідувачів до приміщення адміністративного будинку Держрезерву |
| МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| 59 | Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установи та організацій системи державного резерву України з питань правової роботи | протягом року | консультації, листи | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності | Виконувалося: Управлінням правового забезпечення та міжнародної діяльності постійно надавалася методична допомога юридичним службам підприємств, установи, організацій системи державного резерву з питань правової роботи», а саме: -надавалися консультації щодо правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства, його керівниками та працівниками підприємств, установи, організацій системи державного резерву під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; -надавалися консультації щодо укладання договорів: визначення істотних умов договору (предмет договору, ціна, строк дії договору, а також умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду); підстави для зміни або розірвання договору; форма зміни або розірвання договору (на предмет відповідності формі, в якій укладено договір); відповідність укладених договорів типовим договорам, затвердженим нормативно-правовими актами. Проаналізовано діючі статути державних підприємств, організацій та установи, що входять до сфери управління Державного агентства резерву України, та приведено положення статутів державних підприємств, організацій та установи, що входять до сфери управління Державного агентства резерву України, у відповідність до законодавства України |
| 60 | Надання методичної допомоги підвідомчим державним організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи | протягом року | листи - роз’яснення | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Постійно надавалися телефонні консультації та роз’яснення за допомогою електронної пошти |
| 61 | Надання методичної допомоги підвідомчим державним підприємствам з питань проведення планово-фінансової роботи | протягом року | листи - роз’яснення | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами | Виконувалося: Постійно надавалися телефонні консультації та роз’яснення за допомогою електронної пошти |
| 62 | Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку | протягом року | консультації, листи | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Надавалася методична допомога підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку та роз’яснення змін законодавства шляхом листування: вих. від 03.03.2021 №526/0/4-21, №527/0/4-21, від 25.02.2021 №465/0/4-21, від 01.04.2021 № 808/0/4-21, від 08.06.2021 № 1352/0/4-21, від 17.06.2021 № 1451/0/4-21, від 22.06.2021 № 1479/0/4-21, 25.06.2021 № 1523/0/4-21, від 29.06.2021 № 1527/0/4-21, від 30.07.2021 № 1864/0/4-21, від 19.08.2021 № 2014/0/4-21, від 30.09.2021 № 2444/0/4-21, від 18.10.2021 № 2577/0/4-21, від 12.11.2021 № 2816/0/4-21, від 16.12.2021 № 3221/0/4-21, від 15.12.2021 № 3191/0/4-21, від 28.12.2021 № 3315/0/4-21 |
| 63 | Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву, організаціям та підприємствам, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань державної таємниці | постійно | листування | Режимно-секретний сектор | Виконувалося: Постійно проводилася роз’яснювальна робота серед працівників Держрезерву щодо дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 та інших нормативних актів. Проводилася консультативна допомога державним організаціям, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, в телефонному режимі, листуванням та безпосередньо на місцях |
| 64 | Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | протягом року | консультації | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконувалося: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції проводиться систематично по мірі надходження або створення актуальної інформації. Актуальна інформація з питань дотримання антикорупційного законодавства розміщується на офіційному вебсайті Держрезерву та на інформаційній дошці адмінбудівлі Держрезерву |
| 65 | Надання методичної допомоги та консультацій з питань здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію) та захисту викривачів | протягом року | консультації, окремі заходи | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконувалося: Працівникам Держрезерву на постійній основі надавалася методична допомога та консультація з питань здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію) та захисту викривачів. У 2021 році повідомлень від викривачів щодо причетності працівників Держрезерву до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не надходило. Водночас, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції вжито заходів з метою забезпечення можливості надання відповідних повідомлень (звернень) викривачами у разі порушення працівниками Держрезерву вимог антикорупційного законодавства |
| 66 | Надання консультативної допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | до 1 квітня | консультації, окремі заходи | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано: Протягом всього періоду декларування надавалась допомога в заповненні декларацій. Письмово та у телефонному режимі здійснювалось нагадування працівникам Держрезерву (підвідомчих підприємств) про вчасне надання щорічних декларацій, декларацій при звільненні, інших видів декларацій. Розроблено Пам’ятку про дотримання вимог законодавства в частині декларування |
| 67 | Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та їх окремим працівникам роз’яснень щодо здійснення процедур закупівель та реалізації матеріальних цінностей державного резерву відповідно до вимог діючого законодавства | постійно | консультації, листи | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву | Виконувалося: Інформування, надання роз’яснень щодо вимог діючого законодавства з питань проведення процедур закупівлі/реалізації здійснювалося в постійному режимі |
| ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ |
| 68 | Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України № 6 від 17.01.2020 | до 1 лютого | звіт | Режимно-секретний сектор | Виконано: Надано статистичний звіт за 2020 рік до Служби безпеки України та Мінекономіки про стан забезпечення охорони державної таємниці в Державному агентстві резерву України (вих. від 10.02.2021 № 1/21 дск) |
| 69 | Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно у відповідність до ЗВДТ, інформування про зміну, залишення без змін або скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації в установленому порядку | протягом року | акт | Експертна комісія з питань таємниць Держрезерву | Виконувалося: Переглянуто грифи секретності МНІ експертною комісією з питань таємниць Держрезерву (акт № 1-8) |
| 70 | Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013 | згідно плану | акт | Комісія Держрезерву | Виконувалося: Проведено перевірку ДО «Комбінат «Естафета» (акт від 17.08.2021). Перевірку на ДО «Комбінат «Дніпро» перенесено у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ |
| 71 | Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в тому числі мобілізаційного) резерву та на утримання апарату Держрезерву | протягом року | платіжні доручення | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Здійснювалася реєстрація та облік бюджетних зобов’язань згідно укладених договорів в ГУ Державної казначейської служби України м. Києва. Проведення оплати після надходження фінансування |
| 72 | Забезпечення виконання статей Бюджетного кодексу України | постійно | зведені дані | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Забезпечено своєчасне перерахування коштів від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Держбюджету України |
| 73 | Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | щокварталу | зведений звіт | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Здійснювалася перевірка фінансової та бюджетної звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, шляхом опрацювання квартальних звітів, за результатами формується зведений звіт |
| 74 | Подання до Державної казначейської служби і Мінекономіки бюджетної та фінансової звітності | щокварталу | звіти | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: До ГУ ДКСУ та Мінекономіки своєчасно подавалася фінансова та бюджетна звітність: вих. від 06.01.2021 №26/0/4-21, № 27/0/4-21, від 22.01.2021 № 173/0/4-21, від 29.01.2021 №228/0/4-20, від 01.02.2021 №251/0/4-20, від 09.02.2021 №330/0/4-20, від 12.02.2021 №364/0/4-20, від 05.03.2021 №551/0/4-21, від 11.03.2021 №593/0/4-21, від 15.03.2021 №640/0/4-20, від 05.04.2021 № 831/0/4-21, № 832/0/4-21, від 13.04.2021 № 909/0/4-21, від 20.04.2021 № 977/0/4-21, від 21.04.2021 № 985/0/4-21, від 30.04.2021 №1072/0/4-21, від 05.05.2021 № 1091/0/4-21, від 02.06.2021 №1307/0/4-21, від 05.07.2021 № 1622/0/4-21, від 07.07.2021 № 1635/0/4-21, № 1636/0/4-21, від 08.07.2021 № 1659/0/4-21, від 08.07.2021 № 1660/0/4-21, від 15.07.2021 № 1719/0/4-21, від 21.07.2021 № 1765/0/4-21, від 27.07.2021 №1812/0/4-21, від 05.08.2021 № 1909/0/4-21, від 07.10.2021 № 2489/0/4-21, № 2501/0/4-21, від 08.10.2021 № 2500/0/4-21, від 13.10.2021 № 2552/0/4-21, від 18.10.2021 № 2561/0/4-21, від 04.11.2021 № 2728/0/4-21, від 11.11.2021 № 2795/0/4-21, від 06.12.2021 № 3078/0/4-21, від 13.12.2021 № 3164/0/4-21, від 20.12.2021 № 3242/0/4-21 |
| 75 | Подання до Державної фіскальної служби України податкової декларації з ПДВ та звітів про суми доходів фізичних осіб та утримані і нараховані податки | щомісяця | звіти | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Виконувалося: Щомісяця єлектронною поштою направлялась податкова декларація з ПДВ |
| ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| 76 | Перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування») | І квартал | акт | Комісія з питань проведення перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування» | Виконано: Відповідно до наказу Держрезерву від 01.02.2021 № 20 затверджено склад комісії для проведення перевірки наявності та фізичного стану документів, справ, видань, які містять службову інформацію з грифом «Для службового користування» |
| 77 | Подання до Мінекономіки на погодження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2022 рік та два роки, наступні за плановим | до 15 липня | пріоритетні напрями роботи | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву | Виконано: Листом від 09.07.2021 № 1687/1/4-21 до Мінекономіки направлено на погодження пріоритетні напрями роботи Державного агентства резерву України на плановий 2022 рік та два наступні за плановим роки |
| 78 | Формування та подання до Мінекономіки для затвердження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України плану роботи Держрезерву на 2022 рік | до 15 грудня | план роботи | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву | Виконано: Держрезервом сформовано та подано до Мінекономіки проєкт плану роботи Державного агентства резерву України на 2022 рік, який розроблено відповідно до визначених Мінекономіки пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2022 рік та два наступні за плановим роки (вих. від 07.12.2021 № 3085/0/4-21) |
| 79 | Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву: - річний звіт за 2020 рік; - квартальні звіти про стан виконання плану роботи Держрезерву за 2021 рік | до 20 лютого до 10 числа місяця, наступного за звітним | звіт | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву | Виконувалося: Звіти про виконання плану роботи Державного агентства резерву України за 2020 рік та квартальні за 2021 рік направлялися до Мінекономіки своєчасно |
| 80 | Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 | до 10 числа місяця, наступного за звітним | інформація | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу | Виконувалося: Інформація про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра економіки України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 надавалася своєчасно |
| 81 | Підготовка засідань колегії Державного агентства резерву України в установленому порядку | згідно з планами | наказ про введення в дію рішень колегії | Секретар колегії, члени колегії, керівники структурних підрозділів | Виконувалося: Протягом року відбулось 2 планових засідання колегії Державного агентства резерву України, а саме 25.03.2021 (рішення колегії введено в дію наказом Держрезерву від 06.04.2021 № 79) та 14.09.2021 (рішення колегії введено в дію наказом Держрезерву від 16.09.2021 № 182) |
| ЗАХОДИ ЗІ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ |
| 82 | Вжиття заходів для підключення державним підприємством «Державний центр інформаційних ресурсів України» локальної системи документообігу АСУД «Док Проф 3.0» Держрезерву до веб-інтерфейсу опрацювання проектів актів в електронній формі | І квартал 2021 року | заходи | головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації | Виконано: Вжито заходів для підключення державним підприємством «Державний центр інформаційних ресурсів України» локальної системи документообігу АСУД «Док Проф 3.0» Держрезерву до веб-інтерфейсу опрацювання проектів актів в електронній формі |
| 83 | Здійснення заходів щодо впровадження автоматизованого обміну індикаторами кіберзагроз і інформацією про кіберінциденти та проведення оцінки стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням платформ обміну інформації про кіберінциденти (MISP) Національного координаційного центру кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України | протягом року | заходи | головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації | Виконано: Здійснені заходи щодо впровадження автоматизованого обміну індикаторами кіберзагроз і інформацією про кіберінциденти та проведення оцінки стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням платформ обміну інформації про кіберінциденти (MISP) Національного координаційного центру кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України |
| 84 | Здійснення заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Режимно-секретного сектору | протягом року | заходи | Головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації | Виконано: Здійснені заходи щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Режимно-секретного сектору. Акт приймання-передачі наданих послуг від 16.12.2021 (за договором ЮР-2/126-2021 від 22 квітня 2021 року) |

Начальник Відділу організаційно-аналітичного

забезпечення діяльності Агентства та протоколу                                                                                              Світлана ДЕМЧЕНКО