ЗАТВЕРДЖУЮ: Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ______________________ Ігор ПЕТРАШКО «______» ___________________________ 2021 р

ПЛАН РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НА 2021 РІК

РОЗДІЛ 1.ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Форма завершення заходу | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пріоритет І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (ВИХОДЯЧИ З НАЯВНОГО ФІНАНСУВАННЯ) ПРОВЕДЕННЯ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНІВ ОСВІЖЕННЯ |  |
| ЗАВДАННЯ 1.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНУ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 1.1.1 | Контроль за поданням підприємствами та організаціями– зберігачами матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву, пропозицій до плану освіження матеріальних цінностей відповідно до наказу Держрезерву від 29.12.2017 № 290 | до 01 листопада | пропозиції | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 1.1.2 | Опрацювання пропозицій, поданих підприємствами та організаціями–зберігачами матеріальних цінностей державного резерву | ІV квартал | проект плану освіження | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 1.1.3 | Підготовка та подання до Мінекономіки плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2022 рік | ІV квартал | розпорядження Кабінету Міністрів України | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАВДАННЯ 1.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ В ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ |
| 1.2.1 | Планування реалізації та закупівлі матеріальних цінностей державного резерву з урахуванням термінів зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку | протягом року | пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| 1.2.2 | Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель | протягом року | заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в порядку освіження | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| 1.2.3 | Вжиття заходів щодо закладення матеріальних цінностей до державного резерву у порядку освіження | І квартал, протягом року | узагальнені пропозиції та сформований Річний план закупівель матеріальних цінностей у порядку освіження, зміни до нього | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| 1.2.4 | Супроводження проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву | протягом року | результати процедури закупівлі | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| 1.2.5 | Підготовка переліку матеріальних цінностей, що підлягають реалізації у порядку освіження | протягом року | перелік матеріальних цінностей | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 1.2.6 | Направлення суб’єкту оціночної діяльності доручення щодо здійснення ним заходів з оцінки майна та надання Держрезерву звіту про оцінку майна або акта оцінки майна | протягом року | доручення | Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| 1.2.7 | Вжиття заходів щодо рецензування звіту про оцінку майна | протягом року | рецензія на звіт або акт | Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| 1.2.8 | Підготовка заявок на реалізацію матеріальних цінностей у порядку освіження | протягом року | заявка на реалізацію | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей, Відділ моніторингу ринку, придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 1.2.9 | Здійснення заходів щодо проведення процедур реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження відповідно до діючих нормативно-правових актів | протягом року | підготовлені та проведені аукціони, кількість сформованих та реалізованих лотів з матеріальних цінностей державного резерву | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 1.2.10 | Супроводження процедур реалізації матеріальних цінностей | протягом року | результати процедури реалізації | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| Пріоритет ІІ. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ |
| ЗАВДАННЯ 2.1. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАМОВЛЕНЬ), ВИЗНАЧЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| 2.1.1 | Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання | протягом року | проекти нормативно-правових актів | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.1.2 | Опрацювання та погодження розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури та аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.1.3 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, або які ліквідуються | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАВДАННЯ 2.2. РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЇХ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| 2.2.1 | Участь у розробці Порядку утилізації та списання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зіпсовані, втратили свої властивості і не придатні до використання | протягом року | проект Порядку | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.2.2 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення, з подальшою їх утилізацією | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.2.3 | Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання матеріальних цінностей державного резерву, термін зберігання яких закінчився | протягом року | проекти розпоряджень | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАВДАННЯ 2.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗБРОНЬОВАНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ |
| 2.3.1 | Аналіз якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх реалізації | протягом року | план реалізації розброньованих матеріальних цінностей, заявки для реалізації | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.3.2 | Підготовка та супроводження процедур реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до діючих нормативно-правових актів | протягом року | підготовлені та проведені аукціони, кількість сформованих та реалізованих лотів з матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАВДАННЯ 2.4.ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У Т.Ч. НЕЗНИЖУВАНОГО ЗАПАСУ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ |
| 2.4.1 | Опрацювання пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та визначення норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу | І квартал | узагальнені пропозиції | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 2.4.2 | Забезпечення опрацювання робочою групою узагальнених пропозицій Держрезерву відповідно до вимог Порядку розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2018 № 2003 | ІІ квартал | пропозиції та рекомендації робочої групи | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, робоча група |  |
| 2.4.3 | Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал | проект постанови Кабінету Міністрів України | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності |  |
| Пріоритет ІІІ. НАКОПИЧЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЗЕРВІ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ |  |
| ЗАВДАННЯ 3.1. ОПРАЦЮВАННЯ СТАНУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ |  |
| 3.1.1 | Опрацювання річних звітів щодо наявності матеріальних цінностей державного резерву, наданих підвідомчими організаціями, підприємствами та пунктами відповідального зберігання | І квартал | службова записка | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 3.1.2 | Вжиття заходів щодо доведення наявності матеріальних цінностей державного резерву до затверджених обсягів накопичення, у першу чергу до незнижуваного запасу | І квартал | пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей до рівня накопичення | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| ЗАВДАННЯ 3.2. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 3.2.1 | Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого річного плану закупівель | протягом року | заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву, Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| ЗАВДАННЯ 3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ |
| 3.3.1 | Вжиття заходів з підготовки та супроводження процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву | протягом року | Річний план, зміни до Річного плану, тендерна документація, оголошення, протокольні рішення | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| Пріоритет ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРІГАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В Т.Ч. МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧАХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ |  |
| ЗАВДАННЯ 4.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ |
| 4.1.1 | Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з даними підприємств-відповідальних зберігачів | І квартал | результати звірки | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 4.1.2 | Проведення аналізу узагальнених звітів підприємств-відповідальних зберігачів (форма 12-мр) для формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву в розрізі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підприємств, які належать до сфери їх управління | постійно | аналіз | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 4.1.3 | Усунення розбіжностей між обліковими даними Держрезерву стосовно фактичної наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та обліковими даними центральних та місцевих органів виконавчої влади | протягом року | звірка | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 4.1.4 | Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження | протягом року | звіт про наявність | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 4.1.5 | Участь у проведенні ревізії (перевірки) обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву, які зберігаються на підприємствах-відповідальних зберігачах незалежно від форми власності | протягом року | результати ревізії (перевірки) | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву, Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву, УкрНДІ «Ресурс» |  |
| 4.1.6 | Направлення матеріалів контрольних заходів щодо підприємств-відповідальних зберігачів, на яких виявлені порушення, для ведення претензійно-позовної роботи | протягом року | результати ревізії (перевірки) | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів, Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАВДАННЯ 4.2. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ |
| 4.2.1 | Координація робіт щодо зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах та організаціях системи державного резерву України | протягом року | доручення організаціям та підприємствам | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 4.2.2 | Розроблення та затвердження спеціального плану розміщення матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах і організаціях системи державного резерву | у місячний строк після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення | план розміщення | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| Пріоритет V. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ |
| ЗАВДАННЯ 5.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ |
| 5.1.1 | Розгляд і подання на погодження проектів планів організаційно-технічних заходів установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | І квартал | плани організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 5.1.2 | Аналіз звітів установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | протягом року | звіти про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 5.1.3 | Забезпечення контролю за дотриманням установою та організаціями, які належать до сфери управління Держрезерву, встановлених лімітів споживання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження | протягом року | оперативна звітність | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| ЗАВДАННЯ 5.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ |
| 5.2.1 | Розроблення підвідомчими державними організаціями та установою прогнозу надходжень та витрат спеціального фонду бюджету на 2022-2024 роки | ІІІ квартал | форми до бюджетного запиту | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 5.2.2 | Організація та проведення засідань Погоджувальної ради щодо аналізу результатів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | протоколи засідань Погоджувальної ради | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 5.2.3 | Підвищення ефективності операційної діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву, шляхом їх консолідації за галузями основних видів діяльності (в рамках засідань Робочої групи з питань оптимізації діяльності державних підприємств та державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву (далі -–Робоча група) | протягом року | протоколи засідань Робочої групи | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 5.2.4 | Погодження розроблених державними підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву, стратегічних планів на 2021-2023 роки | протягом року | стратегічні плани | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 5.2.5 | Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізації державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку | протягом року | затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |

РОЗДІЛ 2.	ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Форма завершення заходу | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ |  |
| 1 | Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2021 року | до 15 березня | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 2 | Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономіки відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву | щокварталу | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 3 | Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву | щомісяця | звіт | Відділ зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Управління державного матеріального резерву |  |
| 4 | Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: - станом на 1 січня 2020 року; - станом на 1 липня 2020 року | до 15 березня до 10 липня | звіт звіт | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| 5 | Підготовка та подання до Мінекономіки зведених даних про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у розрізі центральних та місцевих органів виконавчої влади і підприємств, які належать до сфери їх управління (форма 16-мр | щокварталу до 10 числа місяця, що наступає за звітним | зведені дані | Відділ мобілізаційного резерву Управління державного матеріального резерву |  |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ |  |
| 6 | Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | додаткові угоди до договорів відповідального зберігання | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 7 | Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532) | протягом року | погоджені кошториси витрат та звіти про витрати | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 8 | На виконання наказу Мінекономіки від 02.03.2015 № 205: - подання до Мінекономіки зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству | щокварталу, щороку щороку | зведені (консолідовані) показники фінансових планів зведені показники проектів фінансових планів фінансові плани | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 9 | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»: -подання до Мінекономіки зведеної (консолідованої) фінансової звітності державних підприємств. -подання до Мінфіну зведеної (консолідованої) фінансової звітності державних підприємств | щокварталу щокварталу | зведена (консолідована) фінансова звітність зведена (консолідована) фінансова звітність | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 10 | Надання до Мінекономіки інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832) | щокварталу, щороку | інформаційно-аналітичні матеріали | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 11 | Перевірка штатних розписів державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації | погоджені штатні розписи державних підприємств | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 12 | Перевірка штатних розписів установи та державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації | затверджені штатні розписи установи та державних організацій | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 13 | Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики | протягом року | оперативна звітність | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 14 | Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву (на виконання постанови КМУ від 12.04.2002 №532) | протягом року | погоджені кошториси витрат та звіти про витрати | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 15 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік | у двотижневий термін після отримання лімітних довідок | проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 16 | Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2021 рік | у місячний строк після затвердження розпису держбюджету | затверджені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 17 | Розроблення і подання на затвердження до Мінекономіки паспортів бюджетних програм на 2021 рік | у 30-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» | накази Мінекономіки про затвердження паспортів бюджетних програм | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 18 | Підготовка і подання до Мінекономіки розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2021 рік | у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету | затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 19 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2021 рік | у разі необхідності | довідки про зміни до розпису держбюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 20 | Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів виділених бюджетних асигнувань | по мірі необхідності відкриття асигнувань | розподіли виділених бюджетних асигнувань | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 21 | Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву | у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету | затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 22 | Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2021 рік | у тижневий термін після одержання лімітних довідок | лімітні довідки про бюджетні асигнування | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 23 | Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2023-2024 роки | ІІІ квартал | форми бюджетного запиту на 2022 рік | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 24 | Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву | до 7 числа місяця наступного за звітним | звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна) | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ |  |
| 25 | Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік | І квартал | результати внутрішньої оцінки якості | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 26 | Розроблення та затвердження програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву Держрезерву на 2021 рік | І квартал | програма | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 27 | Формування, погодження та затвердження Операційного плану діяльності із внутрішнього аудиту на 2022 рік | грудень | операційний план | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 28 | Подання до Міністерства фінансів України звіту про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву за 2020 рік | до 01 лютого | звіт | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 29 | Проведення моніторингу та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту | грудень | база даних | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 30 | Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій | постійно | листи довідки, інформації | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 31 | Подання Голові Держрезерву узагальненої інформації про результати впроваджених рекомендацій | до 25 січня | доповідна записка | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 32 | Проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів | постійно | аудиторський звіт | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 33 | Звітування Голові Держрезерву про результати діяльності Відділу | до 01 лютого | доповідна записка | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ |  |
| 34 | Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців | протягом року | професійне навчання, підвищення кваліфікації | Служба управління персоналом |  |
| 35 | Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву на 2021 рік | січень | план | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| 36 | Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Відділу у навчаннях, які проводяться Міністерством фінансів України. Підвищення кваліфікаційного рівня шляхом самоосвіти | постійно | навчання | Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву |  |
| ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ |  |
| 37 | Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Державному агентстві резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом |  |
| 38 | Проведення конкурсу (добору) на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В», а також керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом |  |
| 39 | Організація проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» у встановленому порядку | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом |  |
| 40 | Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо призначення та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України | протягом року | призначення та звільнення з посад керівників | Служба управління персоналом |  |
| 41 | Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2021 рік | жовтень-грудень | кадрові рішення | Служба управління персоналом |  |
| 42 | Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби в Державному агентстві резерву України | протягом року | кадрові рішення | Служба управління персоналом |  |
| ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ |  |
| 43 | Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, відповідно до законодавства | протягом року | заходи, якими врегулювано конфлікт інтересів | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 44 | Здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку | у визначені законодавством терміни | відповідно до вимог законодавства | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 45 | Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію), отриманих через внутрішні та регулярні канали, у терміни, передбачені законодавством | протягом року | матеріали з розгляду | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 46 | Участь у службових розслідуваннях (перевірках), які здійснюються з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | за дорученням керівника Держрезерву | матеріали службового розслідування (перевірки) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ |  |
| 47 | Вжиття заходів щодо застосування фінансових санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв» | протягом року | позов, претензія | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності |  |
| 48 | Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву | протягом року | чинний перелік виконавчих проваджень | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності |  |
| ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ |  |
| 49 | Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2021 рік | січень | план мобілізаційної підготовки Агентства | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки |  |
| 50 | Уточнення мобілізаційного плану Державного агентства резерву України | грудень | мобілізаційний план Держрезерву | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки |  |
| 51 | Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2020 рік: - Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України - Мінекономіки | до 15 січня до 15 лютого | доповідь | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки |  |
| ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ |  |
| 52 | Здійснення контролю за розробкою, погодженням та затвердженням підвідомчими державними підприємствами, установою та організаціями плану основних заходів цивільного захисту Держрезерву на 2021 рік | 1 квартал | план основних заходів цивільного захисту Держрезерву на 2021 рік | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці |  |
| 53 | Підготовка Планів організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях системи державного резерву у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди 2021-2022 років | І, ІІІ квартали | план організаційних заходів | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці |  |
| 54 | Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці | протягом року | акт, матеріали перевірок | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці |  |
| 55 | Здійснення заходів щодо захисту працівників Держрезерву та підприємств, установи і організацій системи державного резерву від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними своїх посадових обов’язків | протягом року | заходи | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву |  |
| 56 | Контроль за додержанням на підприємствах, установі та організаціях системи державного резерву законодавчих та інших нормативних актів з питань воєнізованої охорони | протягом року | заходи за результатами моніторингу/ перевірок | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву |  |
| 57 | Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) та внутрішнього аудиту підприємств, установи і організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань забезпечення внутрішньої безпеки системи державного резерву | за дорученням керівника Держрезерву | матеріали службового розслідування (перевірки) | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву |  |
| 58 | Контроль функціонування та утримання підрозділів воєнізованої охорони об’єктів, що належать до сфери управління Держрезерву | протягом року | заходи за результатами моніторингу/ перевірок | Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву |  |
| МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |
| 59 | Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установи та організацій системи державного резерву України з питань правової роботи | протягом року | консультації, листи | Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності |  |
| 60 | Надання методичної допомоги підвідомчим державним організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи | протягом року | листи - роз’яснення | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 61 | Надання методичної допомоги підвідомчим державним підприємствам з питань проведення планово-фінансової роботи | протягом року | листи - роз’яснення | Відділ взаємовідносин з державними підприємствами |  |
| 62 | Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку | протягом року | консультації, листи | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 63 | Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву, організаціям та підприємствам, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань державної таємниці | постійно | листування | Режимно-секретний сектор |  |
| 64 | Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | протягом року | консультації | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 65 | Надання методичної допомоги та консультацій з питань здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України Про запобігання корупції» (повідомлення про корупцію) та захисту викривачів | протягом року | консультації, окремі заходи | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 66 | Надання консультативної допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | до 1 квітня | консультації, окремі заходи | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 67 | Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та їх окремим працівникам роз’яснень щодо здійснення процедур закупівель та реалізації матеріальних цінностей державного резерву відповідно до вимог діючого законодавства | постійно | консультації, листи | Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву |  |
| ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ |  |
| 68 | Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України № 6 від 17.01.2020 | до 1 лютого | звіт | Режимно-секретний сектор |  |
| 69 | Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно у відповідність до ЗВДТ, інформування про зміну, залишення без змін або скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації в установленому порядку | протягом року | акт | Експертна комісія з питань таємниць Держрезерву |  |
| 70 | Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013 | згідно плану | акт | Комісія Держрезерву |  |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ |  |
| 71 | Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в тому числі мобілізаційного) резерву та на утримання апарату Держрезерву | протягом року | платіжні доручення | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 72 | Забезпечення виконання статей Бюджетного кодексу України | постійно | зведені дані | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 73 | Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву | щокварталу | зведений звіт | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 74 | Подання до Державної казначейської служби і Мінекономіки бюджетної та фінансової звітності | щокварталу | звіти | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| 75 | Подання до Державної фіскальної служби України податкової декларації з ПДВ та звітів про суми доходів фізичних осіб та утримані і нараховані податки | щомісяця | звіти | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку |  |
| ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |  |
| 76 | Перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування») | І квартал | акт | Комісія з питань проведення перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування» |  |
| 77 | Подання до Мінекономіки на погодження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2022 рік та два роки, наступні за плановим | до 15 липня | пріоритетні напрями роботи | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву |  |
| 78 | Формування та подання до Мінекономіки для затвердження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України плану роботи Держрезерву на 2022 рік | до 15 грудня | план роботи | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву |  |
| 79 | Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву: - річний звіт за 2020 рік; - квартальні звіти про стан виконання плану роботи Держрезерву за 2021 рік | до 20 лютого до 10 числа місяця, наступного за звітним | звіт | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу структурні підрозділи Держрезерву |  |
| 80 | Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 | до 10 числа місяця, наступного за звітним | інформація | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу |  |
| 81 | Підготовка засідань колегії Державного агентства резерву України в установленому порядку | згідно з планами | наказ про введення в дію рішень колегії | Секретар колегії, члени колегії, керівники структурних підрозділів Держрезерву |  |
| ЗАХОДИ ЗІ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ |
| 82 | Вжиття заходів для підключення державним підприємством «Державний центр інформаційних ресурсів України» локальної системи документообігу АСУД «Док Проф 3.0» Держрезерву до веб-інтерфейсу опрацювання проектів актів в електронній формі | І квартал 2021 року | заходи | головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації |  |
| 83 | Здійснення заходів щодо впровадження автоматизованого обміну індикаторами кіберзагроз і інформацією про кіберінциденти та проведення оцінки стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням платформ обміну інформації про кіберінциденти (MISP) Національного координаційного центру кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України | протягом року | заходи | головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації |  |
| 84 | Здійснення заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Режимно-секретного сектору | протягом року | заходи | головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації |  |

Т.в.о. Голови Державного агентства резерву України                                                                             Микита БАРАБАШ